Questão 1/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Um dos documentos utilizados para apoiar a atividade de estimativa de custos de um projeto é a declaração do escopo do projeto, pois ela traz informações sobre a composição do custo do projeto, indicando por exemplo se somente os custos diretos devem ser considerados, ou se os custos indiretos também precisarão ser levados em consideração.

Analise as afirmações abaixo:

 (   ) A declaração de escopo pode trazer alguma restrição quando ao custo máximo do projeto, ou implicações contratuais que precisam ser consideradas.

(   ) A EAP também é usada, pois ela contém a indicação sobre qual nível de desdobramento será feito o controle do custo dos pacotes de trabalho.

(   )  No nível mais baixo, o de pacote de trabalho, temos o dicionário da EAP que traz informações detalhadas sobre as atividades que serão desenvolvidas naquele pacote de trabalho.

(   ) Os custos de cada atividade são somados para definir o custo do pacote de trabalho e os custos dos vários pacotes de trabalho são somados na direção dos níveis mais altos da EAP.

Considerando V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Nota: 0.0Você não pontuou essa questão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | V , F , F, V |
|  | B | V, V, V, V  Alternativa Correta B. Todas as alternativas estão corretas. Aula 02. |
|  | C | F, V, V, F  Você assinalou essa alternativa (C) |
|  | D | F, V, V, V |

Questão 2/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - A verificação do escopo de um projeto consiste da comparação do que foi entregue por aquele pacote de trabalho em relação ao que foi acordado no dicionário da EAP para aquele pacote de trabalho.

Assinale a alternativa que apresenta itens que NÃO são utilizados para verificação de escopo.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) Linha de base do escopo: que é o documento composto pela declaração de escopo + a EAP + o dicionário da EAP , para poder saber o que deve ser verificado. |
|  | B | b) Os requisitos de projeto e do produto do projeto, para verificar se o que o pacote de trabalho entregou é suficiente para assegurar os requisitos do projeto. |
|  | C | c) Lições aprendidas de projetos anteriores e futuros, para identificar causas prováveis de problemas na verificação de escopo.  Você assinalou essa alternativa (C)  **Você acertou!**  Além de Lições aprendidas de projetos anteriores não serem informações utilizadas na verificação de escopo, não é possível haver lições aprendidas de um futuro projeto pois o mesmo ainda não foi realizado. Aula 02. |
|  | D | d) Matriz RACI: para saber quem são as pessoas envolvidas na verificação da entrega do pacote de trabalho. |
|  | E | e) Relatórios de qualidade: que mostram os resultados do atingimento das entregas do pacote de trabalho. |

Questão 3/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - No que se refere o PMO (Project management office), analise as proposições e marque V para as alternativas corretas e F para as erradas. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta de resposta.

(  ) A principal atividade de um PMO é desenvolver o planejamento do projeto.   
(  ) A principal atividade de um PMO é supervisionar e gerenciar o projeto.   
(  ) Cabe ao PMO atuar como uma “autoridade” nas decisões referentes a determinada fase do projeto.   
(  ) O PMO cuida dos aspectos relacionados aos recursos humanos, selecionando, remanejando, treinando ou compartilhando o pessoal envolvido com o projeto.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | F – F – V – V |
|  | B | F – V – V – V  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  A principal atividade de um PMO é supervisionar e gerenciar um projeto e não desenvolver o planejamento do projeto (CARVALHO JUNIOR, 2012, veja pág. 99-100) e aula 01. |
|  | C | F – F – F – V |
|  | D | F – F – F – F |

Questão 4/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE:

PMI 2017 apresenta que escopo é a soma dos produtos, serviços e resultados fornecidos como um projeto, enfocando que escopo do produto são as características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado e escopo de projeto é o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.

Na declaração de escopo de um projeto, elemento que inicia o processo de planejamento do escopo, é necessário abordar tanto escopo de produto e seus requisitos, ou seja, o resultado que se deseja obter com o projeto, quanto o escopo do projeto, caracterizando as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas, garantindo assim um entendimento comum sobre escopo entre as partes interessadas.

Uma Estrutura Analítica de Projeto – EAP, ou também chamada de Work Breakdown Structure – WBS, é uma forma de se decompor, organizar e apresentar o escopo do projeto em pacotes de trabalho, que são o resultado de um conjunto de atividades realizadas.

Portanto:  
  
I. Para iniciar a criação de uma EAP para um projeto, utilizamos os requisitos de projeto coletados, bem como a declaração de escopo criada anteriormente.

Porque

II. A decomposição do projeto em pacotes de trabalho auxilia na comunicação, pois fica claro tudo o que será feito e o que será entregue, pois cada pacote de trabalho da EAP possui uma descrição do que está incluído naquele pacote de trabalho.

Assinale a alternativa correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. |
|  | B | As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  RESPOSTA: As asserções I e II são informações apresentadas na Aula 2, portanto verdadeiras. Entretanto, o fato da decomposição do trabalho auxiliar na comunicação não é justificativa para a EAP ser desenvolvida baseada em requisitos coletados inicialmente. |
|  | C | A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. |
|  | D | A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. |
|  | E | A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição falsa. |

Questão 5/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - A EAP (estrutura analítica do projeto) é um diagrama com classes hierárquicas, formado pelos pacotes de trabalho que fazem parte de um projeto.

Assinale a alternativa que apresenta itens que NÃO são utilizados como referência para a criação da EAP de um projeto.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) Requisitos de projeto |
|  | B | b) Declaração de escopo |
|  | C | c) Matriz RACI do Projeto  Você assinalou essa alternativa (C)  **Você acertou!**  A matriz RACI é desenvolvida após a criação da EAP e utilizando de informações e partes da mesma, portanto não poderia ser utilizada como referência para sua criação. Aula 02. |
|  | D | d) EAP de projetos anteriores similares. |

Questão 6/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - “Uma vez surgidos bens mais eficientes e atraentes, é comum que o consumidor deixe de procurar os produtos tradicionais. Nesse cenário, os produtores têm duas opções: ou saem completamente do mercado, ou direcionam a atividade e a produção para mercados restritos e especializados.”

De acordo com o estudado sobre Ciclo de Vida do Produto, assinale a alternativa que corresponde à descrição acima.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Introdução no mercado |
|  | B | Crescimento |
|  | C | Maturidade e saturação |
|  | D | Declínio das vendas  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Declínio das vendas (CARVALHO JUNIOR, 2012, veja pág. 115) e aula 01. |

Questão 7/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Analise as opções a seguir e assinale a alternativa correta. De modo geral, o ciclo de vida de um projeto comporta quatro fases, momentos ou desdobramentos distintos. É importante termos em mente que em cada uma dessas fases ocorre uma transição para a fase seguinte sem que, no entanto, seja necessário o término efetivo da fase anterior para o início da seguinte.

A fase que consiste na organização das ações necessárias para transformarmos o desejo subjetivo em produto objetivo é a fase de:

Nota: 0.0Você não pontuou essa questão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Planejamento  A fase de planejamento consiste na organização das ações necessárias para transformarmos o desejo subjetivo em produto objetivo (CARVALHO JUNIOR, 2012, veja pág. 107) e aula 01. |
|  | B | Conceito  Você assinalou essa alternativa (B) |
|  | C | Implementação |
|  | D | Conclusão |

Questão 8/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - O escritório de gestão de projetos está encarregado do processo de integração. São vários os documentos que são elaborados, no sentido de dialogar com diversos setores organizacionais, mas, conforme o guia PMBOK, alguns deles são de suma importância e devem ser consolidados e divulgados ao longo da execução do projeto.   “É o documento que diz o que necessita ser realizado (produtos ou serviços).”

Identifique, a seguir, qual documento foi citado no enunciado acima e assinale a alternativa correta.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Termo de abertura do projeto |
|  | B | Declaração do escopo do projeto  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Declaração do escopo do projeto (CARVALHO JUNIOR, 2012, veja pág. 234) e aula 01 |
|  | C | Plano de gerenciamento do projeto |
|  | D | Mudanças externas |

Questão 9/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Sobre as características essenciais do processo de planejamento,  marque V para Verdadeiro ou F para Falso e assinale a alternativa correta.    
  
(   ) A primeira delas é a determinação dos recursos necessários ao cumprimento dos objetivos.   
(   ) A principal é o cálculo das estimativas de tempo para as atividades.   
(   ) O segundo passo está em identificar as atividades e recursos necessários para a realização do projeto.   
(   ) A determinação do prazo de conclusão do projeto em si é a primeira etapa a ser considerada.

Nota: 0.0Você não pontuou essa questão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) F – V – V – F  Você assinalou essa alternativa (A) |
|  | B | b) F – F – V – F  Resposta correta: Letra B  Aula 02. |
|  | C | c) V – V – F – V |
|  | D | d) V – F – F – V |

Questão 10/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE  
  
PMI 2017 apresenta que escopo é a soma dos produtos, serviços e resultados fornecidos como um projeto, enfocando que escopo do produto são as características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado e escopo de projeto é o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.

Na declaração de escopo de um projeto, elemento que inicia o processo de planejamento do escopo, é necessário abordar tanto escopo de produto e seus requisitos, ou seja, o resultado que se deseja obter com o projeto, quanto o escopo do projeto, caracterizando as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas, garantindo assim um entendimento comum sobre escopo entre as partes interessadas.

Considerando o texto acima, analise as afirmativas abaixo:  
  
I - Partes interessadas consiste de um indivíduo, grupo ou organização que possa afetar, ser afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto, programa ou portfólio de projetos.  
  
II - A Estrutura Analítica de Projeto – EAP é uma forma de se decompor, organizar e apresentar o escopo do projeto em pacotes de trabalho, que são o resultado de um conjunto de atividades realizadas.

III - A Declaração de Escopo de um Projeto, elemento que inicia o processo de planejamento do escopo, é necessário abordar tanto escopo de produto e requisitos, ou seja, o resultado que se deseja obter com o projeto, quanto o escopo do projeto, caracterizando as entregas do projeto

É correto o que se afirma em

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | I, apenas. |
|  | B | III, apenas. |
|  | C | I e II, apenas. |
|  | D | I, II e III.  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Resposta Correta E. material Aula 02 |
|  | E | II e III, apenas. |

Questão 1/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE:

PMI 2017 apresenta que escopo é a soma dos produtos, serviços e resultados fornecidos como um projeto, enfocando que escopo do produto são as características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado e escopo de projeto é o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.

Na declaração de escopo de um projeto, elemento que inicia o processo de planejamento do escopo, é necessário abordar tanto escopo de produto e seus requisitos, ou seja, o resultado que se deseja obter com o projeto, quanto o escopo do projeto, caracterizando as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas, garantindo assim um entendimento comum sobre escopo entre as partes interessadas.

Uma Estrutura Analítica de Projeto – EAP, ou também chamada de Work Breakdown Structure – WBS, é uma forma de se decompor, organizar e apresentar o escopo do projeto em pacotes de trabalho, que são o resultado de um conjunto de atividades realizadas.

Portanto:  
  
I. Para iniciar a criação de uma EAP para um projeto, utilizamos os requisitos de projeto coletados, bem como a declaração de escopo criada anteriormente.

Porque

II. A decomposição do projeto em pacotes de trabalho auxilia na comunicação, pois fica claro tudo o que será feito e o que será entregue, pois cada pacote de trabalho da EAP possui uma descrição do que está incluído naquele pacote de trabalho.

Assinale a alternativa correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. |
|  | B | As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  RESPOSTA: As asserções I e II são informações apresentadas na Aula 2, portanto verdadeiras. Entretanto, o fato da decomposição do trabalho auxiliar na comunicação não é justificativa para a EAP ser desenvolvida baseada em requisitos coletados inicialmente. |
|  | C | A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. |
|  | D | A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. |
|  | E | A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição falsa. |

Questão 2/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Analise as afirmativas abaixo:

(   ) São ferramentas para coletar os requisitos: Entrevistas, Dinâmicas de grupo, Questionários e pesquisas.

(   ) A coleta de requisitos é uma atividade que acontece dentro do grupo de processos de monitoramento e controle do projeto

(   ) A matriz de rastreabilidade de requisitos é uma ferramenta que  relaciona as funcionalidades e funções do produto com as suas origens (os requisitos) do produto ou do projeto.

(   ) O Plano de Gerenciamento dos Requisitos  estabelece como os requisitos serão documentados, analisados e gerenciados ao longo da vida do projeto.

Considerando C para as afirmativas corretas e I para as afirmativas incorretas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Nota: 0.0Você não pontuou essa questão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) C , C , I, C |
|  | B | b) C, C, C, C |
|  | C | c) C, I, C, C  A coleta de requisitos é uma atividade que acontece dentro do grupo de processos de PLANEJAMENTO do projeto. Aula 02. |
|  | D | d) I, C, C, I  Você assinalou essa alternativa (D) |

Questão 3/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Escopo de um Projeto é o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. Muitas são as ferramentas e atividades necessárias para definição, declaração, verificação e controle do escopo ao longo da execução de um projeto.

Analise as afirmações abaixo:

 (   ) A EAP (estrutura analítica do projeto) é um diagrama com classes hierárquicas, formado pelos pacotes de trabalho que fazem parte de um projeto.

(   ) Para cada pacote de trabalho da EAP é gerado o Dicionário da EAP, que nada mais é do que uma descrição mais detalhada sobre o que está incluído neste pacote de trabalho.

(   ) A Matriz RACI, também conhecida como matriz de atribuição de responsabilidade, é uma das ferramentas utilizadas para definição da Linha Base do Escopo.

(   ) A verificação do escopo de um projeto consiste da comparação do que foi entregue por aquele pacote de trabalho em relação ao que foi acordado no dicionário da EAP para aquele pacote de trabalho.

Considerando C para as afirmativas corretas e I para as afirmativas incorretas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta

Nota: 0.0Você não pontuou essa questão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) C , C , I, C  Você assinalou essa alternativa (A) |
|  | B | b) C, C, C, C  Todas as afirmativas estão corretas. Aula 02. |
|  | C | c) C, I, C, C |
|  | D | d) I, C, C, I |

Questão 4/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Um dos documentos utilizados para apoiar a atividade de estimativa de custos de um projeto é a declaração do escopo do projeto, pois ela traz informações sobre a composição do custo do projeto, indicando por exemplo se somente os custos diretos devem ser considerados, ou se os custos indiretos também precisarão ser levados em consideração.

Analise as afirmações abaixo:

 (   ) A declaração de escopo pode trazer alguma restrição quando ao custo máximo do projeto, ou implicações contratuais que precisam ser consideradas.

(   ) A EAP também é usada, pois ela contém a indicação sobre qual nível de desdobramento será feito o controle do custo dos pacotes de trabalho.

(   )  No nível mais baixo, o de pacote de trabalho, temos o dicionário da EAP que traz informações detalhadas sobre as atividades que serão desenvolvidas naquele pacote de trabalho.

(   ) Os custos de cada atividade são somados para definir o custo do pacote de trabalho e os custos dos vários pacotes de trabalho são somados na direção dos níveis mais altos da EAP.

Considerando V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | V , F , F, V |
|  | B | V, V, V, V  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Alternativa Correta B. Todas as alternativas estão corretas. Aula 02. |
|  | C | F, V, V, F |
|  | D | F, V, V, V |

Questão 5/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE  
  
PMI 2017 apresenta que escopo é a soma dos produtos, serviços e resultados fornecidos como um projeto, enfocando que escopo do produto são as características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado e escopo de projeto é o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.

Na declaração de escopo de um projeto, elemento que inicia o processo de planejamento do escopo, é necessário abordar tanto escopo de produto e seus requisitos, ou seja, o resultado que se deseja obter com o projeto, quanto o escopo do projeto, caracterizando as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas, garantindo assim um entendimento comum sobre escopo entre as partes interessadas.

Considerando o texto acima, analise as afirmativas abaixo:  
  
I - Partes interessadas consiste de um indivíduo, grupo ou organização que possa afetar, ser afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto, programa ou portfólio de projetos.  
  
II - A Estrutura Analítica de Projeto – EAP é uma forma de se decompor, organizar e apresentar o escopo do projeto em pacotes de trabalho, que são o resultado de um conjunto de atividades realizadas.

III - A Declaração de Escopo de um Projeto, elemento que inicia o processo de planejamento do escopo, é necessário abordar tanto escopo de produto e requisitos, ou seja, o resultado que se deseja obter com o projeto, quanto o escopo do projeto, caracterizando as entregas do projeto

É correto o que se afirma em

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | I, apenas. |
|  | B | III, apenas. |
|  | C | I e II, apenas. |
|  | D | I, II e III.  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Resposta Correta E. material Aula 02 |
|  | E | II e III, apenas. |

Questão 6/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Sobre as características essenciais do processo de planejamento,  marque V para Verdadeiro ou F para Falso e assinale a alternativa correta.    
  
(   ) A primeira delas é a determinação dos recursos necessários ao cumprimento dos objetivos.   
(   ) A principal é o cálculo das estimativas de tempo para as atividades.   
(   ) O segundo passo está em identificar as atividades e recursos necessários para a realização do projeto.   
(   ) A determinação do prazo de conclusão do projeto em si é a primeira etapa a ser considerada.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) F – V – V – F |
|  | B | b) F – F – V – F  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Resposta correta: Letra B  Aula 02. |
|  | C | c) V – V – F – V |
|  | D | d) V – F – F – V |

Questão 7/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Assinale a alternativa correta. “É a técnica de representação gráfica da distribuição das atividades do projeto, considerando o tempo necessário para a sua execução. São demonstradas as datas de execução, assim como os recursos necessários e as suas disponibilidades.”

A afirmação acima se refere ao conceito de:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Cronograma  Você assinalou essa alternativa (A)  **Você acertou!**  CRONOGRAMA: é a técnica de representação gráfica da distribuição das atividades do projeto, considerando o tempo necessário para a sua execução. São demonstradas as datas de execução, assim como os recursos necessários e as suas disponibilidades (CARVALHO JUNIOR, 2012, veja pág. 197) e aula 03. |
|  | B | Cronograma de barras |
|  | C | Cronograma de marcos |
|  | D | Cronograma limitado por recursos |

Questão 8/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - “Conjunto de ações coordenadas por racionalidade e metodologia específica, visando atingir a concretização de um anseio, de uma ideia ou de algum objeto material, com maior êxito e satisfação possível”.

O trecho acima se refere ao conceito de:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Projeto  Você assinalou essa alternativa (A)  **Você acertou!**  Define-se projeto como o conjunto de ações coordenadas por racionalidade e metodologia específica, visando atingir a concretização de um anseio, de uma ideia ou de algum objeto material, com maior êxito e satisfação possível (CARVALHO JUNIOR, 2012, cap. 1 – item 1.1, pág. 30) e aula 01. |
|  | B | Estratégia |
|  | C | Projeção |
|  | D | Gerenciamento de projetos |

Questão 9/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - No projeto gerenciado por João, todos os itens foram planejados com base no conhecimento de um conjunto de especialistas que trouxe as melhores práticas e ideias para a execução do projeto, garantindo uma previsão de realização com o máximo possível de exatidão. No entanto, não se podem prever com exatidão os imprevistos que ocorrerão ao longo da execução do projeto, o que pode colocar em risco o atendimento aos prazos do projeto.

O texto acima indica demanda por qual característica da elaboração e execução de um projeto?

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) Padronização |
|  | B | b) Flexibilidade   Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  É extremamente necessária a flexibilidade na elaboração e execução de um projeto, pois por mais bem elaborado que seja um planejamento, não podemos prever com exatidão as situações e imprevistos que ocorrerão durante a execução. É importante lembrar que o tempo entre planejar e realizar é diferente, e que as situações podem ser transformadas ao longo do tempo. Assim, o projeto precisa permitir flexibilidade para poder ser adaptado às novas condições. Livro Gestão de Projetos da Academia a Sociedade, Carvalho Junior (2012) página 32 |
|  | C | c) Documentação |
|  | D | d) Modularização |
|  | E | e) Planejamento |

Questão 10/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Analise as opções a seguir e assinale a alternativa correta. De modo geral, o ciclo de vida de um projeto comporta quatro fases, momentos ou desdobramentos distintos. É importante termos em mente que em cada uma dessas fases ocorre uma transição para a fase seguinte sem que, no entanto, seja necessário o término efetivo da fase anterior para o início da seguinte.

A fase que consiste na organização das ações necessárias para transformarmos o desejo subjetivo em produto objetivo é a fase de:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Planejamento  Você assinalou essa alternativa (A)  **Você acertou!**  A fase de planejamento consiste na organização das ações necessárias para transformarmos o desejo subjetivo em produto objetivo (CARVALHO JUNIOR, 2012, veja pág. 107) e aula 01. |
|  | B | Conceito |
|  | C | Implementação |
|  | D | Conclusão |

Questão 1/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Escopo de um Projeto é o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. Muitas são as ferramentas e atividades necessárias para definição, declaração, verificação e controle do escopo ao longo da execução de um projeto.

Analise as afirmações abaixo:

 (   ) A EAP (estrutura analítica do projeto) é um diagrama com classes hierárquicas, formado pelos pacotes de trabalho que fazem parte de um projeto.

(   ) Para cada pacote de trabalho da EAP é gerado o Dicionário da EAP, que nada mais é do que uma descrição mais detalhada sobre o que está incluído neste pacote de trabalho.

(   ) A Matriz RACI, também conhecida como matriz de atribuição de responsabilidade, é uma das ferramentas utilizadas para definição da Linha Base do Escopo.

(   ) A verificação do escopo de um projeto consiste da comparação do que foi entregue por aquele pacote de trabalho em relação ao que foi acordado no dicionário da EAP para aquele pacote de trabalho.

Considerando C para as afirmativas corretas e I para as afirmativas incorretas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) C , C , I, C |
|  | B | b) C, C, C, C  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Todas as afirmativas estão corretas. Aula 02. |
|  | C | c) C, I, C, C |
|  | D | d) I, C, C, I |

Questão 2/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Sobre as características essenciais do processo de planejamento,  marque V para Verdadeiro ou F para Falso e assinale a alternativa correta.    
  
(   ) A primeira delas é a determinação dos recursos necessários ao cumprimento dos objetivos.   
(   ) A principal é o cálculo das estimativas de tempo para as atividades.   
(   ) O segundo passo está em identificar as atividades e recursos necessários para a realização do projeto.   
(   ) A determinação do prazo de conclusão do projeto em si é a primeira etapa a ser considerada.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) F – V – V – F |
|  | B | b) F – F – V – F  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Resposta correta: Letra B  Aula 02. |
|  | C | c) V – V – F – V |
|  | D | d) V – F – F – V |

Questão 3/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - A estimativa de duração de atividades é um fator crítico de sucesso de um projeto, sendo essencial para a qualidade dos resultados do processo de planejamento e reduz riscos futuros ao projeto.

Analise as afirmações abaixo relacionadas às técnicas de estimativa da duração de atividades em projetos.

(   ) Na técnica de estimativa análoga faz-se uma analogia de complexidade entre o projeto novo e os anteriores, e estima-se um grau de semelhança.

(   ) A opinião dos responsáveis pela tarefa não devem ser utilizadas como fontes de informação para a definição da duração de atividades em projetos.

(   ) Estimativa paramétrica utiliza dados de projetos passados.

(   ) A técnica PERT - Program Evaluation and Review Technique considera as incertezas e riscos na determinação da estimativa de uma atividade, a partir da ponderação de três cenários, o otimista, o pessimista e o mais provável.

Considerando V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | V , F , F, V |
|  | B | V, F, V, V  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Alternativa Correta B. A opinião de responsáveis pela tarefa ou de especialistas são importantes para a estimativa da duração das atividades. Aula 03. |
|  | C | F, V, V, F |
|  | D | F, V, V, V |

Questão 4/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE:

PMI 2017 apresenta que escopo é a soma dos produtos, serviços e resultados fornecidos como um projeto, enfocando que escopo do produto são as características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado e escopo de projeto é o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.

Na declaração de escopo de um projeto, elemento que inicia o processo de planejamento do escopo, é necessário abordar tanto escopo de produto e seus requisitos, ou seja, o resultado que se deseja obter com o projeto, quanto o escopo do projeto, caracterizando as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas, garantindo assim um entendimento comum sobre escopo entre as partes interessadas.

Uma Estrutura Analítica de Projeto – EAP, ou também chamada de Work Breakdown Structure – WBS, é uma forma de se decompor, organizar e apresentar o escopo do projeto em pacotes de trabalho, que são o resultado de um conjunto de atividades realizadas.

Portanto:  
  
I. Para iniciar a criação de uma EAP para um projeto, utilizamos os requisitos de projeto coletados, bem como a declaração de escopo criada anteriormente.

Porque

II. A decomposição do projeto em pacotes de trabalho auxilia na comunicação, pois fica claro tudo o que será feito e o que será entregue, pois cada pacote de trabalho da EAP possui uma descrição do que está incluído naquele pacote de trabalho.

Assinale a alternativa correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. |
|  | B | As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  RESPOSTA: As asserções I e II são informações apresentadas na Aula 2, portanto verdadeiras. Entretanto, o fato da decomposição do trabalho auxiliar na comunicação não é justificativa para a EAP ser desenvolvida baseada em requisitos coletados inicialmente. |
|  | C | A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. |
|  | D | A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. |
|  | E | A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição falsa. |

Questão 5/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Analise as afirmativas abaixo:

(   ) São ferramentas para coletar os requisitos: Entrevistas, Dinâmicas de grupo, Questionários e pesquisas.

(   ) A coleta de requisitos é uma atividade que acontece dentro do grupo de processos de monitoramento e controle do projeto

(   ) A matriz de rastreabilidade de requisitos é uma ferramenta que  relaciona as funcionalidades e funções do produto com as suas origens (os requisitos) do produto ou do projeto.

(   ) O Plano de Gerenciamento dos Requisitos  estabelece como os requisitos serão documentados, analisados e gerenciados ao longo da vida do projeto.

Considerando C para as afirmativas corretas e I para as afirmativas incorretas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) C , C , I, C |
|  | B | b) C, C, C, C |
|  | C | c) C, I, C, C  Você assinalou essa alternativa (C)  **Você acertou!**  A coleta de requisitos é uma atividade que acontece dentro do grupo de processos de PLANEJAMENTO do projeto. Aula 02. |
|  | D | d) I, C, C, I |

Questão 6/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Um dos documentos utilizados para apoiar a atividade de estimativa de custos de um projeto é a declaração do escopo do projeto, pois ela traz informações sobre a composição do custo do projeto, indicando por exemplo se somente os custos diretos devem ser considerados, ou se os custos indiretos também precisarão ser levados em consideração.

Analise as afirmações abaixo:

 (   ) A declaração de escopo pode trazer alguma restrição quando ao custo máximo do projeto, ou implicações contratuais que precisam ser consideradas.

(   ) A EAP também é usada, pois ela contém a indicação sobre qual nível de desdobramento será feito o controle do custo dos pacotes de trabalho.

(   )  No nível mais baixo, o de pacote de trabalho, temos o dicionário da EAP que traz informações detalhadas sobre as atividades que serão desenvolvidas naquele pacote de trabalho.

(   ) Os custos de cada atividade são somados para definir o custo do pacote de trabalho e os custos dos vários pacotes de trabalho são somados na direção dos níveis mais altos da EAP.

Considerando V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | V , F , F, V |
|  | B | V, V, V, V  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Alternativa Correta B. Todas as alternativas estão corretas. Aula 02. |
|  | C | F, V, V, F |
|  | D | F, V, V, V |

Questão 7/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Analise as afirmativas abaixo relacionadas à declaração de escopo de projeto.

Em geral, a declaração de escopo de um projeto contém:

(   )  Uma descrição detalhada do escopo e do produto do projeto;

(   ) Critérios de aceitação do produto que serão aplicados para validar o resultado do projeto.

(   ) Premissas que foram utilizadas para a elaboração da declaração do escopo, bem como as possíveis consequências ao projeto caso essas premissas se mostrarem falsas.

(   ) A declaração do escopo deve conter também o que não será feito.

Considerando C para as afirmativas corretas e I para as afirmativas incorretas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) C , C , I, C |
|  | B | b) C, C, C, C  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Todas as afirmativas estão corretas Aula 02. |
|  | C | c) C, I, C, C |
|  | D | d) I, C, C, I |

Questão 8/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE  
  
PMI 2017 apresenta que escopo é a soma dos produtos, serviços e resultados fornecidos como um projeto, enfocando que escopo do produto são as características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado e escopo de projeto é o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.

Na declaração de escopo de um projeto, elemento que inicia o processo de planejamento do escopo, é necessário abordar tanto escopo de produto e seus requisitos, ou seja, o resultado que se deseja obter com o projeto, quanto o escopo do projeto, caracterizando as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas, garantindo assim um entendimento comum sobre escopo entre as partes interessadas.

Considerando o texto acima, analise as afirmativas abaixo:  
  
I - Partes interessadas consiste de um indivíduo, grupo ou organização que possa afetar, ser afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto, programa ou portfólio de projetos.  
  
II - A Estrutura Analítica de Projeto – EAP é uma forma de se decompor, organizar e apresentar o escopo do projeto em pacotes de trabalho, que são o resultado de um conjunto de atividades realizadas.

III - A Declaração de Escopo de um Projeto, elemento que inicia o processo de planejamento do escopo, é necessário abordar tanto escopo de produto e requisitos, ou seja, o resultado que se deseja obter com o projeto, quanto o escopo do projeto, caracterizando as entregas do projeto

É correto o que se afirma em

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | I, apenas. |
|  | B | III, apenas. |
|  | C | I e II, apenas. |
|  | D | I, II e III.  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Resposta Correta E. material Aula 02 |
|  | E | II e III, apenas. |

Questão 9/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Analise as afirmativas abaixo:

(   ) A linha de base do escopo do projeto é o conjunto formado pela declaração do escopo + EAP + Dicionário da EAP

(   ) O plano de gerenciamento do escopo  indica como o escopo será gerenciado

(   ) O plano de gerenciamento de mudanças  indica como as mudanças serão gerenciadas.

(   ) O Plano de Gerenciamento dos Requisitos  estabelece como serão documentadas as lições aprendidas do projeto;


( )  Informação de desempenho do trabalho: indica o progresso do projeto, como quais pacotes de trabalhos que já foram iniciados, o progresso (percentual de conclusão) destes, e quais já foram concluídos

Considerando C para as afirmativas corretas e I para as afirmativas incorretas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) C , C , C, I, I |
|  | B | b) C, C, C, C, C |
|  | C | c) C, C, C, I, C  Você assinalou essa alternativa (C)  **Você acertou!**  O Plano de Gerenciamento dos Requisitos  estabelece como os requisitos serão documentados, analisados e gerenciados ao longo da vida do projeto. Aula 02 |
|  | D | d) I, C, C, I, I |

Questão 10/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Um grupo de processo é um conjunto de processos que suportam o desenvolvimento do projeto. "Processo é um conjunto de ações (inter-relacionadas) que levam a um resultado (saídas esperadas de produtos, resultados ou serviços)". Segundo o PMI, são 5 os grupos de processo para gerenciamento de projetos que possuem sobreposição ao longo do ciclo de vida do projeto.  
  


Observe a figura cima e selecione a opção que apresenta corretamente os nomes dos grupos de processos A, B, C, D e E respectivamente.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | A - Inovação, B - Planejamento, C - Projeto, D - Monitoramento e Controle, E - Apresentação |
|  | B | A - Iniciação, B - Planejamento, C - Execução, D - Monitoramento e Controle, E - Encerramento  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Aula 01. |
|  | C | A - Iniciação, B - Projeto, C - Projeto, D - Controle, E - Relatório |
|  | D | A - Iniciação, B - Planejamento, C - Execução, D - Monitoramento e Controle, E - Lições Aprendidas |

Questão 1/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - “Representação gráfica em coordenadas cartesianas, por meio de retângulos justapostos, das distribuições de frequências de determinada variável estatística contínua. No eixo das abscissas, são representadas as classes, isto é, os intervalos arbitrados para a variável independente, e no eixo das ordenadas são representadas as frequências de ocorrência da variável dependente para cada classe. A altura de cada retângulo é proporcional à frequência em classe.”

Identifique, a seguir, qual documento foi citado no enunciado acima e assinale a alternativa correta.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Histogramas  Você assinalou essa alternativa (A)  **Você acertou!**  Histogramas: é a representação gráfica em coordenadas cartesianas, por meio de retângulos justapostos, das distribuições de frequências de determinada variável estatística contínua. No eixo das abscissas, são representadas as classes, isto é, os intervalos arbitrados para a variável independente, e no eixo das ordenadas são representadas as frequências de ocorrência da variável dependente para cada classe. A altura de cada retângulo é proporcional à frequência em classe. (CARVALHO JUNIOR, 2012, P. 260) e Aula 04. |
|  | B | Análise SWOT |
|  | C | Custo da qualidade |
|  | D | Escopo |

Questão 2/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Planejar a qualidade é identificar quais são os requisitos e padrões da qualidade que serão aplicados ao projeto, bem como ao produto do projeto, ou seja, é definir as métricas e critérios, procedimentos e políticas, que serão utilizados pelo projeto.

Analise as opções de ferramentas utilizada no planejamento da qualidade de projetos e assinale a alternativa que contém a informação correta.

I - Análise de custo-benefício;

II - Custo da Qualidade (CDQ);

III – Amostragem estatística;

IV - Design of experiments (DOE);

V – Benchmarking.

Nota: 0.0Você não pontuou essa questão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Apenas as sentenças I e II estão corretas. |
|  | B | Apenas as sentenças III e IV estão corretas. |
|  | C | Apenas as sentenças I, II, III e V estão corretas.  Você assinalou essa alternativa (C) |
|  | D | As sentenças I, II, III, IV e V estão corretas.  Resposta Correta D. Material para impressão AULA 04. |

Questão 3/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Em alguns projetos precisamos emitir, periodicamente, relatórios de desempenho globais do projeto. Nesses relatórios de desempenho detalhados, normalmente incluímos algumas informações. Avalie as assertivas a seguir:  
  
I) Análise do desempenho anterior  
II) Situação atual dos riscos e questões  
III) Trabalho concluído durante o período  
IV) Trabalho a ser concluído no próximo período

Selecione a alternativa correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Somente a alternativa I está correta. |
|  | B | Somente as alternativas I e II estão corretas. |
|  | C | Somente as alternativas II e IV estão corretas. |
|  | D | As alternativas I, II, III, IV estão corretas.  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Segundo PMI (2013), nesses relatórios de desempenho detalhados, normalmente incluímos:  - Análise do desempenho anterior;  - Situação atual dos riscos e questões;  - Trabalho concluído durante o período;  - Trabalho a ser concluído no próximo período;  - Resumo das mudanças aprovadas no período;  - Outras informações relevantes que devem ser revistas e analisadas.  Rota de aprendizagem 5. Páginas 22 e 23. |

Questão 4/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - A área de Gestão da Qualidade de projetos é de extrema importância para garantir um bom desempenho no seu desenvolvimento. Dentro da área Qualidade temos os grupos de processos de gerenciamento, que são: Planejamento, execução e controle que buscam garantir que os requisitos do projeto sejam atingidos.

Dentro de execução temos o item 8.2 Gerenciar a Qualidade que possui entradas, ferramentas e saídas.

Identifique com a letra "E" as entradas, com a letra "F" as ferramentas e técnicas, com a letra "S" as saídas:

|  |
| --- |
| (  ) Ativos de processos organizacionais |
| (  ) Solicitações de mudanças |
| (  ) Auditorias |
| (  ) Solução de problemas |
| (  ) Atualizações de documentos do projeto |
| (  ) Representações de dados |

Assinale a sequência correta:

Nota: 0.0Você não pontuou essa questão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | S, E, E, S, F, F  Você assinalou essa alternativa (A) |
|  | B | E, F, F, S, E, S |
|  | C | E, S, F, F, S, F  Aula 04. |
|  | D | F, E, S, S, E, F |

Questão 5/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - A Matriz RACI, também conhecida como matriz de atribuição de responsabilidade, descreve a participação de várias funções na conclusão de tarefas ou entregas para um projeto.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente as definições das letras R, A, C, I do nome da Matriz.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) Responsável, Atribuição, Comprometido, Induzido |
|  | B | b) Responsável, Autoridade, Comprometido, Informado |
|  | C | c) Responsável, Atribuição, Consultado, Informado |
|  | D | d) Responsável, Autoridade, Consultado, Informado  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Resposta Correta Aula 04. |

Questão 6/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE - Conforme apresentado por PMI 2017, há vários métodos de comunicação usados para compartilhar informações entre as partes interessadas do projeto. Esses métodos podem ser classificados em Comunicação interativa, Comunicação Ativa e Comunicação Passiva.

Analise as afirmações abaixo:

I  A comunicação Interativa abrange  troca de informações em uma reunião de projeto, por exemplo.

II -  Na comunicação ativa, as informações, por exemplo e-mails devem ser encaminhadas para as partes interessadas específicas, que precisam ou foram designadas a receber as informações.

III -  O envio de um e-mail ou um relatório caracteriza  comunicação ativa.

IV -  Portais de conhecimento corporativos, intranets e e-learnings. caracterizam a Comunicação Passiva

Assinale a alternativa correta:

Nota: 0.0Você não pontuou essa questão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Apenas a alternativa I está correta |
|  | B | Apenas a alternativa II está correta |
|  | C | Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas |
|  | D | Apenas as alternativas II e III estão corretas  Você assinalou essa alternativa (D) |
|  | E | As alternativas I, II, III, IV estão corretas  Resposta: Aula 04 |

Questão 7/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - De acordo com o estudado sobre a Gestão de Projetos, analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa correta.

I - O risco de um projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo em apenas um objetivo do projeto.   
II - É possível gerenciar os riscos desconhecidos antecipadamente dispondo apenas de recursos humanos.   
III - Uma abordagem coerente de um possível risco é atender aos requisitos da organização, havendo transparência na comunicação e na forma como este risco será tratado.   
IV - O Monitor e controle de risco é um ato que se realiza apenas nas fases iniciais do ciclo de vida do projeto.  
  
Assinale a alternativa correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Apenas a sentença III está correta  Você assinalou essa alternativa (A)  **Você acertou!**  É correto: Uma abordagem coerente de um possível risco é atender aos requisitos da organização, havendo transparência na comunicação e na forma como este risco será tratado. (CARVALHO JUNIOR, 2012, P. 260-265) e Aula 05. |
|  | B | Apenas as sentenças II e III estão corretas |
|  | C | Apenas as sentenças III e IV estão corretas |
|  | D | Apenas as sentenças I, II e IV estão corretas |

Questão 8/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - É uma lista de requisitos do produto, serviço ou entrega, sua execução é feita por meio de sprints, também chamadas de iterações.

Assinale a alternativa correta sobre qual termo o enunciado trata.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Termo de abertura |
|  | B | Stakeholders |
|  | C | Backlog  Você assinalou essa alternativa (C)  **Você acertou!**  Backlog é uma lista de requisitos do produto, serviço ou entrega, sua execução é feita por meio de sprints, também chamadas de iterações.  Aula 06. |
|  | D | PMBOK |

Questão 9/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - A área de Gestão da Qualidade de projetos é de extrema importância para garantir um bom desempenho no seu desenvolvimento. Dentro da área Qualidade temos os grupos de processos de gerenciamento, que são: Planejamento, execução e controle que buscam garantir que os requisitos do projeto sejam atingidos.

Dentro de controle temos o item 8.3 Controlar a Qualidade que possui entradas, ferramentas e saídas. Identifique com a letra "E" as entradas, com a letra "F" as ferramentas e técnicas, com a letra "S" as saídas:

|  |
| --- |
| (  ) Inspeção |
| (  ) Reuniões |
| (  ) Entregas verificadas |
| (  ) Fatores ambientais da empresa |
| (  ) Documentos do projeto |
| (  ) Testes/avaliações de produtos |

Assinale a sequência correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | E, E, S, F, F, E |
|  | B | F, F, E, S, E, F |
|  | C | F, F, S, E, E, F  Você assinalou essa alternativa (C)  **Você acertou!**  Aula 04 |
|  | D | S, F, S, E, F, S |

Questão 10/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE  
“No processo de planejar o gerenciamento de pessoas, devem ser identificados e documentados papéis, responsabilidades, competências necessárias e relações hierárquicas do projeto para criação do plano de gerenciamento de pessoas.”

CARVALHO, F. C. A. de. Gestão de projetos. 1ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

Com base neste tema, leia e avalie as asserções abaixo:

I - A liderança da equipe de gestão tem a responsabilidade de fornecer instruções específicas sobre as tarefas que cada membro da equipe de realizar.

PORQUE

II - O gestor pode não assumir responsabilidades e a equipe deve, por si só, alinhar-se aos objetivos do projeto.

A respeito dessas assertivas, assinale a opção correta:

Nota: 0.0Você não pontuou essa questão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | As assertivas I e II são proposições com situações contraditórias.  **Resposta:** CARVALHO, F. C. A. de. Gestão de projetos. 1ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. Pág 143 e pág 155 A liderança da equipe de gestão tem a responsabilidade de fornecer instruções específicas sobre as tarefas que cada membro da equipe de realizar está correta, porém a situação em que o gestor pode não assumir responsabilidades e a equipe deve, por si só, alinhar-se aos objetivos do projeto é contraditória à primeira. Aula 04. |
|  | B | A assertiva I é uma proposição falsa e a II é a verdadeira. |
|  | C | As duas assertivas são verdadeiras e a segunda afirmativa complementa a primeira.  Você assinalou essa alternativa (C) |
|  | D | As assertivas I e II são falsas. |
|  | E | As duas assertivas são falsas e a segunda afirmativa complementa a primeira. |

Questão 1/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Uma das formas de minimizar os efeitos dos riscos de um projeto é por meio do plano de contingência. Este é definido como um conjunto de ações, procedimentos e medidas de segurança preventivas a serem adotadas e que visam disponibilizar soluções imediatas para o restabelecimento de uma situação ou para a recuperação relacionada a alguma falha. Na construção do plano de contingência se deve considerar uma série de componentes-chave.  Com base nos componentes do plano de contingência considere as afirmativas a seguir e na sequência assinale a resposta correta.   
I. Identificar as forças do projeto.   
II. Reunir informações sobre as causas potenciais e os efeitos de crises ou problemas.   
III. Decidir ações e procedimentos a serem tornados.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Apenas a afirmativa I está correta. |
|  | B | Apenas a afirmativa II está correta. |
|  | C | As alternativas I e II estão corretas. |
|  | D | As alternativas II e III estão corretas.  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Devemos considerar uma série de componentes-chave quando elaboramos um plano de contingência, a saber: • Identificar riscos ou problemas que podem afetar o projeto. • Reunir informações sobre as causas potenciais e os efeitos de tais crises ou problemas. • Definir as ações e procedimentos a serem tornados. CARVALHO JÚNIOR, M. R. de. Gestão de projetos: da academia à sociedade. Curitiba: InterSaberes. 2012.  Aula 05. |

Questão 2/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE  
“No processo de planejar o gerenciamento de pessoas, devem ser identificados e documentados papéis, responsabilidades, competências necessárias e relações hierárquicas do projeto para criação do plano de gerenciamento de pessoas.”

CARVALHO, F. C. A. de. Gestão de projetos. 1ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

Com base neste tema, leia e avalie as asserções abaixo:

I - A liderança da equipe de gestão tem a responsabilidade de fornecer instruções específicas sobre as tarefas que cada membro da equipe de realizar.

PORQUE

II - O gestor pode não assumir responsabilidades e a equipe deve, por si só, alinhar-se aos objetivos do projeto.

A respeito dessas assertivas, assinale a opção correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | As assertivas I e II são proposições com situações contraditórias.  Você assinalou essa alternativa (A)  **Você acertou!**  **Resposta:** CARVALHO, F. C. A. de. Gestão de projetos. 1ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. Pág 143 e pág 155 A liderança da equipe de gestão tem a responsabilidade de fornecer instruções específicas sobre as tarefas que cada membro da equipe de realizar está correta, porém a situação em que o gestor pode não assumir responsabilidades e a equipe deve, por si só, alinhar-se aos objetivos do projeto é contraditória à primeira. Aula 04. |
|  | B | A assertiva I é uma proposição falsa e a II é a verdadeira. |
|  | C | As duas assertivas são verdadeiras e a segunda afirmativa complementa a primeira. |
|  | D | As assertivas I e II são falsas. |
|  | E | As duas assertivas são falsas e a segunda afirmativa complementa a primeira. |

Questão 3/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - A área de Gestão da Qualidade de projetos é de extrema importância para garantir um bom desempenho no seu desenvolvimento. Dentro da área Qualidade temos os grupos de processos de gerenciamento, que são: Planejamento, execução e controle que buscam garantir que os requisitos do projeto sejam atingidos.

Dentro do planejamento temos o item 8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade que possui entradas, ferramentas e saídas.  
Identifique com a letra "E" as entradas, com a letra "F" as ferramentas e técnicas, com a letra "S" as saídas:

|  |
| --- |
| (  ) Termo de abertura do projeto |
| (  ) Coleta de dados |
| (  ) Reuniões |
| (  ) Métricas da qualidade |
| (  ) Documentos do projeto |
| (  ) Plano de gerenciamento da qualidade |

Assinale a sequência correta:

Nota: 0.0Você não pontuou essa questão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | E, F, F, E, S, E |
|  | B | E, F, F, S, E, S  Aula 04 |
|  | C | F, E, F, E, S, S  Você assinalou essa alternativa (C) |
|  | D | E, E, F, S, F, E |

Questão 4/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Em alguns projetos precisamos emitir, periodicamente, relatórios de desempenho globais do projeto. Nesses relatórios de desempenho detalhados, normalmente incluímos algumas informações. Avalie as assertivas a seguir:  
  
I) Análise do desempenho anterior  
II) Situação atual dos riscos e questões  
III) Trabalho concluído durante o período  
IV) Trabalho a ser concluído no próximo período

Selecione a alternativa correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Somente a alternativa I está correta. |
|  | B | Somente as alternativas I e II estão corretas. |
|  | C | Somente as alternativas II e IV estão corretas. |
|  | D | As alternativas I, II, III, IV estão corretas.  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Segundo PMI (2013), nesses relatórios de desempenho detalhados, normalmente incluímos:  - Análise do desempenho anterior;  - Situação atual dos riscos e questões;  - Trabalho concluído durante o período;  - Trabalho a ser concluído no próximo período;  - Resumo das mudanças aprovadas no período;  - Outras informações relevantes que devem ser revistas e analisadas.  Rota de aprendizagem 5. Páginas 22 e 23. |

Questão 5/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Planejar a qualidade é identificar quais são os requisitos e padrões da qualidade que serão aplicados ao projeto, bem como ao produto do projeto, ou seja, é definir as métricas e critérios, procedimentos e políticas, que serão utilizados pelo projeto.

Analise as opções de ferramentas utilizada no planejamento da qualidade de projetos e assinale a alternativa que contém a informação correta.

I - Análise de custo-benefício;

II - Custo da Qualidade (CDQ);

III – Amostragem estatística;

IV - Design of experiments (DOE);

V – Benchmarking.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Apenas as sentenças I e II estão corretas. |
|  | B | Apenas as sentenças III e IV estão corretas. |
|  | C | Apenas as sentenças I, II, III e V estão corretas. |
|  | D | As sentenças I, II, III, IV e V estão corretas.  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Resposta Correta D. Material para impressão AULA 04. |

Questão 6/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - A Matriz RACI, também conhecida como matriz de atribuição de responsabilidade, descreve a participação de várias funções na conclusão de tarefas ou entregas para um projeto.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente as definições das letras R, A, C, I do nome da Matriz.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | a) Responsável, Atribuição, Comprometido, Induzido |
|  | B | b) Responsável, Autoridade, Comprometido, Informado |
|  | C | c) Responsável, Atribuição, Consultado, Informado |
|  | D | d) Responsável, Autoridade, Consultado, Informado  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Resposta Correta Aula 04. |

Questão 7/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - A área de Gestão da Qualidade de projetos é de extrema importância para garantir um bom desempenho no seu desenvolvimento. Dentro da área Qualidade temos os grupos de processos de gerenciamento, que são: Planejamento, execução e controle que buscam garantir que os requisitos do projeto sejam atingidos.

Dentro de execução temos o item 8.2 Gerenciar a Qualidade que possui entradas, ferramentas e saídas.

Identifique com a letra "E" as entradas, com a letra "F" as ferramentas e técnicas, com a letra "S" as saídas:

|  |
| --- |
| (  ) Ativos de processos organizacionais |
| (  ) Solicitações de mudanças |
| (  ) Auditorias |
| (  ) Solução de problemas |
| (  ) Atualizações de documentos do projeto |
| (  ) Representações de dados |

Assinale a sequência correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | S, E, E, S, F, F |
|  | B | E, F, F, S, E, S |
|  | C | E, S, F, F, S, F  Você assinalou essa alternativa (C)  **Você acertou!**  Aula 04. |
|  | D | F, E, S, S, E, F |

Questão 8/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Segundo o Guia PMBOK, o gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto.

Analise as afirmativas abaixo relacionadas ao gerenciamento dos recursos humanos:

I - Em estruturas organizacionais matriciais é comum que o gerente do projeto não possua a autoridade para alocar as pessoas do seu grupo ao time de projeto;

II - “team building” consiste da realização de atividades variadas, não relacionadas ao trabalho, que têm por objetivo unir o time de projeto.

III A definição e comunicação clara da estrutura organizacional de um projeto é um dos principais geradores de conflitos entre os membros do time de projeto.

IV - Plano de Gerenciamento de Pessoal, ou Recursos Humanos, é o documento que especifica os critérios para desligamento de membros da equipe do projeto caso o mesmo não alcance os resultados desejados.

Assinale a alternativa que contém a informação correta.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Apenas as sentenças I e  II  estão corretas  Você assinalou essa alternativa (A)  **Você acertou!**  Resposta Correta A. Material para impressão AULA  04 |
|  | B | Apenas as sentenças III e IV estão corretas |
|  | C | Apenas as sentenças I, II, III estão corretas |
|  | D | As sentenças I, II, III, IV estão corretas |

Questão 9/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - É uma lista de requisitos do produto, serviço ou entrega, sua execução é feita por meio de sprints, também chamadas de iterações.

Assinale a alternativa correta sobre qual termo o enunciado trata.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Termo de abertura |
|  | B | Stakeholders |
|  | C | Backlog  Você assinalou essa alternativa (C)  **Você acertou!**  Backlog é uma lista de requisitos do produto, serviço ou entrega, sua execução é feita por meio de sprints, também chamadas de iterações.  Aula 06. |
|  | D | PMBOK |

Questão 10/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE - Conforme apresentado por PMI 2017, há vários métodos de comunicação usados para compartilhar informações entre as partes interessadas do projeto. Esses métodos podem ser classificados em Comunicação interativa, Comunicação Ativa e Comunicação Passiva.

Analise as afirmações abaixo:

I  A comunicação Interativa abrange  troca de informações em uma reunião de projeto, por exemplo.

II -  Na comunicação ativa, as informações, por exemplo e-mails devem ser encaminhadas para as partes interessadas específicas, que precisam ou foram designadas a receber as informações.

III -  O envio de um e-mail ou um relatório caracteriza  comunicação ativa.

IV -  Portais de conhecimento corporativos, intranets e e-learnings. caracterizam a Comunicação Passiva

Assinale a alternativa correta:

Nota: 0.0Você não pontuou essa questão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Apenas a alternativa I está correta |
|  | B | Apenas a alternativa II está correta  Você assinalou essa alternativa (B) |
|  | C | Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas |
|  | D | Apenas as alternativas II e III estão corretas |
|  | E | As alternativas I, II, III, IV estão corretas  Resposta: Aula 04 |

Questão 1/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE - Conforme apresentado por PMI 2017, há vários métodos de comunicação usados para compartilhar informações entre as partes interessadas do projeto. Esses métodos podem ser classificados em Comunicação interativa, Comunicação Ativa e Comunicação Passiva.

Analise as afirmações abaixo:

I  A comunicação Interativa abrange  troca de informações em uma reunião de projeto, por exemplo.

II -  Na comunicação ativa, as informações, por exemplo e-mails devem ser encaminhadas para as partes interessadas específicas, que precisam ou foram designadas a receber as informações.

III -  O envio de um e-mail ou um relatório caracteriza  comunicação ativa.

IV -  Portais de conhecimento corporativos, intranets e e-learnings. caracterizam a Comunicação Passiva

Assinale a alternativa correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Apenas a alternativa I está correta |
|  | B | Apenas a alternativa II está correta |
|  | C | Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas |
|  | D | Apenas as alternativas II e III estão corretas |
|  | E | As alternativas I, II, III, IV estão corretas  Você assinalou essa alternativa (E)  **Você acertou!**  Resposta: Aula 04 |

Questão 2/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - A área de Gestão da Qualidade de projetos é de extrema importância para garantir um bom desempenho no seu desenvolvimento. Dentro da área Qualidade temos os grupos de processos de gerenciamento, que são: Planejamento, execução e controle que buscam garantir que os requisitos do projeto sejam atingidos.

Dentro de execução temos o item 8.2 Gerenciar a Qualidade que possui entradas, ferramentas e saídas.

Identifique com a letra "E" as entradas, com a letra "F" as ferramentas e técnicas, com a letra "S" as saídas:

|  |
| --- |
| (  ) Ativos de processos organizacionais |
| (  ) Solicitações de mudanças |
| (  ) Auditorias |
| (  ) Solução de problemas |
| (  ) Atualizações de documentos do projeto |
| (  ) Representações de dados |

Assinale a sequência correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | S, E, E, S, F, F |
|  | B | E, F, F, S, E, S |
|  | C | E, S, F, F, S, F  Você assinalou essa alternativa (C)  **Você acertou!**  Aula 04. |
|  | D | F, E, S, S, E, F |

Questão 3/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - É uma lista de requisitos do produto, serviço ou entrega, sua execução é feita por meio de sprints, também chamadas de iterações.

Assinale a alternativa correta sobre qual termo o enunciado trata.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Termo de abertura |
|  | B | Stakeholders |
|  | C | Backlog  Você assinalou essa alternativa (C)  **Você acertou!**  Backlog é uma lista de requisitos do produto, serviço ou entrega, sua execução é feita por meio de sprints, também chamadas de iterações.  Aula 06. |
|  | D | PMBOK |

Questão 4/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - QUESTÃO PADRÃO ENADE - Conforme apresentado por PMI 2017, há vários métodos de comunicação usados para compartilhar informações entre as partes interessadas do projeto. Esses métodos podem ser classificados em Comunicação interativa, Comunicação Ativa e Comunicação Passiva.

Analise as afirmações abaixo:

I  A comunicação Interativa abrange os portais de conhecimento corporativos, intranets e e-learnings.

II -  Na comunicação ativa, as informações, por exemplo e-mails devem ser encaminhadas para as partes interessadas específicas, que precisam ou foram designadas a receber as informações.

III -  As reuniões presenciais e a distância, o envio de mensagens instantâneas e a intranet são exemplos de tecnologias de informação utilizados na comunicação ativa.

IV -  Cartas, memorandos, relatórios e e-mails caracterizam a Comunicação Passiva

Assinale a alternativa correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Apenas a alternativa I está correta |
|  | B | Apenas a alternativa II está correta  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Resposta: Aula 04 |
|  | C | Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas |
|  | D | Apenas as alternativas II e III estão corretas |
|  | E | As alternativas I, II, III, IV estão corretas |

Questão 5/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - A área de Gestão da Qualidade de projetos é de extrema importância para garantir um bom desempenho no seu desenvolvimento. Dentro da área Qualidade temos os grupos de processos de gerenciamento, que são: Planejamento, execução e controle que buscam garantir que os requisitos do projeto sejam atingidos.

Dentro do planejamento temos o item 8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade que possui entradas, ferramentas e saídas.  
Identifique com a letra "E" as entradas, com a letra "F" as ferramentas e técnicas, com a letra "S" as saídas:

|  |
| --- |
| (  ) Termo de abertura do projeto |
| (  ) Coleta de dados |
| (  ) Reuniões |
| (  ) Métricas da qualidade |
| (  ) Documentos do projeto |
| (  ) Plano de gerenciamento da qualidade |

Assinale a sequência correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | E, F, F, E, S, E |
|  | B | E, F, F, S, E, S  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Aula 04 |
|  | C | F, E, F, E, S, S |
|  | D | E, E, F, S, F, E |

Questão 6/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - O Scrum possui seus princípios, que funcionam como diretrizes da aplicação de sua estrutura. Esses princípios devem ser seguidos e aplicados em qualquer organização em qualquer projeto.

Avalie as assertivas a seguir sobre os princípios do Scrum:

I. Controle de processos empíricos: tem como base a inspeção, transparência e adaptação.

II. Colaboração: possui as dimensões de consciência, articulação e apropriação.

III. Desenvolvimento iterativo: define as características de trabalho iterativo.

IV. Time-boxing: estabelece que o tempo não precisa ser controlado.

Assinale a alternativa correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | I, IV, apenas |
|  | B | I, II, III, apenas  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Princípios do Scrum: Controle de processos empíricos: tem como base a inspeção, transparência e adaptação.  Colaboração: possui as dimensões de consciência, articulação e apropriação. Desenvolvimento iterativo: define as características de trabalho iterativo. Time-boxing: estabelece que o tempo é sempre limitado e controlado, assim, vários elementos e processos da estrutura apresentam tempo pré-estabelecido.  Aula 06 |
|  | C | II, III, IV, apenas |
|  | D | I, II, III e IV |

Questão 7/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Em alguns projetos precisamos emitir, periodicamente, relatórios de desempenho globais do projeto. Nesses relatórios de desempenho detalhados, normalmente incluímos algumas informações. Avalie as assertivas a seguir:  
  
I) Análise do desempenho anterior  
II) Situação atual dos riscos e questões  
III) Trabalho concluído durante o período  
IV) Trabalho a ser concluído no próximo período

Selecione a alternativa correta:

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Somente a alternativa I está correta. |
|  | B | Somente as alternativas I e II estão corretas. |
|  | C | Somente as alternativas II e IV estão corretas. |
|  | D | As alternativas I, II, III, IV estão corretas.  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Segundo PMI (2013), nesses relatórios de desempenho detalhados, normalmente incluímos:  - Análise do desempenho anterior;  - Situação atual dos riscos e questões;  - Trabalho concluído durante o período;  - Trabalho a ser concluído no próximo período;  - Resumo das mudanças aprovadas no período;  - Outras informações relevantes que devem ser revistas e analisadas.  Rota de aprendizagem 5. Páginas 22 e 23. |

Questão 8/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - “Trata-se dos investimentos e gastos provados pela organização a fim de manter a qualidade do produto, tais como equipamentos de produção atualizados; matéria-prima mais cara e de melhor qualidade; mão de obra mais especializada.”

Identifique, a seguir, qual documento foi citado no enunciado acima e assinale a alternativa correta.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Análise SWOT |
|  | B | Custo da qualidade  Você assinalou essa alternativa (B)  **Você acertou!**  Custo da qualidade: trata-se dos investimentos e gastos provados pela organização a fim de manter a qualidade do produto, tais como equipamentos de produção atualizados; matéria-prima mais cara e de melhor qualidade; mão de obra mais especializada. ((CARVALHO JUNIOR, 2012, P. 260) e Aula 04. |
|  | C | Diagrama de causa e efeito |
|  | D | Diagrama de Pareto |

Questão 9/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - “Representação gráfica em coordenadas cartesianas, por meio de retângulos justapostos, das distribuições de frequências de determinada variável estatística contínua. No eixo das abscissas, são representadas as classes, isto é, os intervalos arbitrados para a variável independente, e no eixo das ordenadas são representadas as frequências de ocorrência da variável dependente para cada classe. A altura de cada retângulo é proporcional à frequência em classe.”

Identifique, a seguir, qual documento foi citado no enunciado acima e assinale a alternativa correta.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Histogramas  Você assinalou essa alternativa (A)  **Você acertou!**  Histogramas: é a representação gráfica em coordenadas cartesianas, por meio de retângulos justapostos, das distribuições de frequências de determinada variável estatística contínua. No eixo das abscissas, são representadas as classes, isto é, os intervalos arbitrados para a variável independente, e no eixo das ordenadas são representadas as frequências de ocorrência da variável dependente para cada classe. A altura de cada retângulo é proporcional à frequência em classe. (CARVALHO JUNIOR, 2012, P. 260) e Aula 04. |
|  | B | Análise SWOT |
|  | C | Custo da qualidade |
|  | D | Escopo |

Questão 10/10 - Gestão de Projetos

GPROJ - Planejar a qualidade é identificar quais são os requisitos e padrões da qualidade que serão aplicados ao projeto, bem como ao produto do projeto, ou seja, é definir as métricas e critérios, procedimentos e políticas, que serão utilizados pelo projeto.

Analise as opções de ferramentas utilizada no planejamento da qualidade de projetos e assinale a alternativa que contém a informação correta.

I - Análise de custo-benefício;

II - Custo da Qualidade (CDQ);

III – Amostragem estatística;

IV - Design of experiments (DOE);

V – Benchmarking.

Nota: 10.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | Apenas as sentenças I e II estão corretas. |
|  | B | Apenas as sentenças III e IV estão corretas. |
|  | C | Apenas as sentenças I, II, III e V estão corretas. |
|  | D | As sentenças I, II, III, IV e V estão corretas.  Você assinalou essa alternativa (D)  **Você acertou!**  Resposta Correta D. Material para impressão AULA 04. |