## Riscos
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCOS EM PROJETOS | [9 empty] | Gestão de Projetos Fase B1
Acadêmico: |  |  | Moacir Domingos da Silva Junior
RU: |  |  | 3539252
Curso: |  |  | Engenharia de Software
Nome do Projeto: |  |  | Desenvolvimento de Jogo Digital
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Comentários
1 | 9 | Atraso no desenvolvimento do jogo | 3-Média | 3-Médio | Atraso no lançamento do jogo | Mitigar | Realizar revisões de cronograma e definir medidas corretivas | Moacir D.S Junior | 2023-08-17 | Pendente | O cronograma precisa ser reavaliado para evitar atrasos significativos
2 | 8 | Restrições financeciras | 2-Baixa | 4-Alto | Falta de recursos financeiros | Transferir | Buscar investidores ou parceiros para financiamento adicional | Moacir D.S Junior | 2023-07-31 | Pendente | Necessário encontrar fontes de financiamento confiáveis para garantir o orçamento adequado
3 | 8 | Instabilidade na equipe de desenvolvimento | 4-Alta | 2-Baixo | Dificuldade de manter a equipe engajada | Prevenir | Promover um ambiente de trabalho saudável, oferecer incentivos e oportunidades de crescimento | Moacir D.S Junior | 2023-08-17 | Em andamento | Implementar medidas para manter a equipe engajada e motivada
4 | 4 | Baixa adesão dos usuários | 2-Baixa | 2-Baixo | Baixa aceitação do jogo pelos usuários | Mitigar | Realizar pesquisas de mercado, análise de concorrentes e implementar estratégias de marketing efetivas | Moacir D.S Junior | 2023-10-17 | Em andamento | Focar em entender o público-alvo e desenvolver estratégias de marketing direcionadas
5 | 16 | Problemas de compatibilidade com plataformas | 4-Alta | 4-Alto | Incompatibilidade com diferentes dispositivos e sistemas operacionais | Prevenir | Realizar testes de compatibilidade em diferentes dispositivos e sistemas operacionais | Moacir D.S Junior | 2023-07-14 | Ok | Todos os testes foram concluídos com sucesso, o jogo é compatível com as principais plataformas

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Issues |  |  | Acoes
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Severidade | Urgência | Status | Tipo | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Urgência x Impacto |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 1-Muito baixa | Ok | Riscos |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 2-Baixa | Pendente | Issues |  | 1-Baixa
| Issues |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 3-Média | Em andamento |  |  | 2-Média
| Acoes |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 4-Alta |  |  |  | 3-Alta
| Grafico |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Aquisições |  |  | 5-Muito Alta
EAR
Param